G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Prot. N.  24588

Estratto dal verbale della seduta del 26/05/1998

L’anno millenovecentonovantotto il giorno ventisei del mese di Maggio alle ore 15:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale RONCHETTI GIORGIO.

Sono Presenti :

PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente

MUZZARELLI GIAN CARLO	Vice Presidente	Presente

BERGIANTI CLAUDIO	Assessore	Presente

CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente

CESTELLI VALLER	Assessore	Presente

MAZZONI ALBERTO	Assessore	Presente

RIZZI LELLA	Assessore	Presente

Presenti N. 7 Assenti N. 0

Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO n. 293 :

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER UN COLLEGAMENTO STRADALE PROVVISIONALE SULLA S.P. 32 DI FRASSINORO, INTERROTTA DALLA RIATTIVAZIONE DELLA FRANA LEZZA NUOVA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PRENOTAZIONE DI SPESA.

OGGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER UN COLLEGAMENTO STRADALE PROVVISIONALE SULLA S.P. 32 DI FRASSINORO, INTERROTTA DALLA RIATTIVAZIONE DELLA FRANA LEZZA NUOVA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PRENOTAZIONE DI SPESA.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso,

- che la S.P. n. 32 di Frassinoro è stata interrotta da un vasto movimento franoso denominato “Lezza Nuova” il giorno 31.01.1998;

- che con deliberazione di Giunta n. 154 del 10.03.1998 è stato dato un contributo di L. 10.000.000 al Comune di Frassinoro esecutore  dei lavori necessari  per realizzare un primo collegamento provvisionale sulla strada interpoderale Aradonica - Mercato Vecchio  per sopperire ai disagi dei residenti rimasti isolati dal capoluogo di Comune;

- che tali lavori, dato il persistente cinematismo della frana, presentavano un rischio minore rispetto agli interventi necessari per riaprire, seppure in maniera provvisoria, il transito sulla strada provinciale interrotta;

- che nel frattempo veniva intrapreso uno studio da parte del Settore Viabilità per verificare il momento più opportuno per potere iniziare i lavori necessari per ripristinare il collegamento anche sulla strada provinciale, individuando in 10 cm/giorno la velocità  della frana al di sotto della quale diventava  fattibile una proposta d’intervento;

- che appena si sono verificate le condizioni sopra citate, si e’ provveduto immediatamente ad attivare la procedura di somma urgenza, interpellando immediatamente tre imprese di fiducia della Provincia ed in grado di eseguire i lavori in tempi brevissimi ed affidando infine gli stessi all’Impresa Sassatelli Ferdinando & C. s.r.l., via Diga n. 13, Fontanaluccia di Frassinoro (MO), gia’ esecutrice di numerosi appalti per conto della Provincia, compreso quello di manutenzione ordinaria della zona Valle Secchia;

dato atto che da parte del Dirigente del settore viabilita’ sono state adottate le esatte procedure previste dall’art. 33 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti per interventi di somma urgenza e tempestivamente e’ stato avvisato e relazionato l’Assessore responsabile del Settore e la Giunta Provinciale;

tenuto conto:

- che nel frattempo sono iniziati i lavori per  realizzare un collegamento  provvisorio sopra il corpo di frana, per consentire, seppure con transito a senso unico alternato, il passaggio di tutti gli automezzi senza limitazione di portata;

- che contemporaneamente veniva predisposto un progetto esecutivo che contemplasse sia la realizzazione dell’opera stradale provvisionale che l’alto grado di manutenzione necessario per conservarne la sicurezza e la stabilità;

- che gli interventi menzionati presentano il seguente quadro economico:

Importo lavori                                 		L.      81.007.670

I.V.A. al 10%                                  	L.        8.100.767

Quota 1% art. 18 L. 109/94 su L. 89.108.437 	L.           891.085

Arrotondamenti                                	L.                  478

Totale complessivo  	L.      90.000.000

accertato che la spesa è prevista nel piano triennale degli investimenti 1998-2000 approvato con deliberazione consiliare n. 420 del 19.12.1997 e successive modifiche e trova copertura finanziaria all’Azione 292 “Lavori urgenti movimenti franosi imprevisti” del PEG 1998, con utilizzo di entrate proprie;

visto il parere favorevole espresso dai dirigenti responsabili dei servizi interessati e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di approvare il progetto esecutivo dei lavori di somma urgenza per un collegamento stradale provvisionale sulla S.P. n. 32 di Frassinoro, interrotta dalla riattivazione della frana “Lezza Nuova” dell’importo complessivo di L. 90.000.000, così come da resoconto economico sopra menzionato;

- di dare atto che gli elaborati progettuali, tutti firmati dal progettista, e dal Segretario Generale o da chi per essi, costituiscono l’”originale” del progetto che e’ acquisito agli atti d’archivio, con prot. n. 22522/7.5.32.2 del 21/5/1998 con contestuale apposizione del timbro dell’Ente; all’originale dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;

- di prenotare la spesa di L. 90.000.000 all’azione n. 292 “Lavori urgenti per movimenti franosi imprevisti” del P.E.G. 1998;

- di dare atto che all’affidamento formale dei lavori e all’impegno della spesa verra’ provveduto con successivo atto dirigenziale;

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to RONCHETTI GIORGIO

La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.

IL V. SEGRETARIO GENERALE

__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena,  01/06/1998

IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ANTONIOLLI BIANCA	F.to RONCHETTI GIORGIO

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data 11/06/1998

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RONCHETTI GIORGIO

E’ copia conforme all’originale.

Modena, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________