G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Prot. N.  37735

Estratto dal verbale della seduta del 21/07/1998

L’anno millenovecentonovantotto il giorno ventuno del mese di Luglio alle ore 15:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale RONCHETTI GIORGIO.

Sono Presenti :

PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente

MUZZARELLI GIAN CARLO	Vice Presidente	Presente

BERGIANTI CLAUDIO	Assessore	Presente

CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente

CESTELLI VALLER	Assessore	Presente

MAZZONI ALBERTO	Assessore	Assente

RIZZI LELLA	Assessore	Assente

Presenti N. 5 Assenti N. 2

Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO n. 426 :

PROGETTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SP 40 DI VAGLIO SECONDO STRALCIO. LAVORI COMPLEMENTARI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE. RISOLUZIONE CONTRATTO D'APPALTO E MODALITA' DI NUOVO AFFIDAMENTO LAVORI.

OGGETTO:

PROGETTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SP 40 DI VAGLIO SECONDO STRALCIO. LAVORI COMPLEMENTARI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE. RISOLUZIONE CONTRATTO D'APPALTO E MODALITA' DI NUOVO AFFIDAMENTO LAVORI.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta n. 719 del 17.06.1997, si approvava il progetto dei lavori di adeguamento della S.P. 40 di Vaglio 2° Stralcio, lavori complementari di pavimentazione per un importo complessivo di L. 42.940.000 di cui  L. 36.084.033 per lavori  e L. 6.855.967 per Iva al 19% ed arrotondamenti;

- che con la stessa deliberazione si stabiliva di provvedere all’affidamento dei lavori a mezzo trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero congruo di ditte di fiducia dell’Amministrazione, come previsto dall’art.12 bis del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;

- che con determinazione dirigenziale prot. n. 37670 - 7.5.40.2 del 7/10/1997 si approvava la trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa esperita in data  1.08.1997, con la quale si affidavano i lavori alla Ditta Fratelli Munari di Romualdo s.r.l., via Provinciale n. 3, 41045 Montefiorino (MO);

- che in data 3/11/1997 l’amministratore unico della società aggiudicataria Munari Francesco, sottoscriveva la nota prot. n. 40911 / 7.5.40.2  del  29.10.1997, per accettazione dell’aggiudicazione dei lavori;

- che, vista l’impossibilità di contattare la società , si inviava alla stessa, con nota prot. n. 26660/ 7.5.40.2 del 2.02.1998, formale convocazione di  consegna dei lavori  per il giorno 8.06.1998, ai sensi del DPR n. 1063 del 16.07.1962, rimasta inevasa;

- che con nota prot.n. 28306/7.5.40.2 dell’8 giugno 1998 si assegnava, ai sensi dell’art.10, comma 6°, del DPR 1063/1962, con formale diffida ad adempiere, alla società un termine perentorio di giorni sette, dal ricevimento della nota, per ricevere la consegna dei lavori, con espresso avvertimento che decorso inutilmente detto termine, l’Amministrazione avrebbe esercitato il diritto di risoluzione del contratto con riserva di quantificare successivamente ogni e qualsiasi danno;

- che la nota è stata ricevuta in data 16.06.1998, come risulta dalla ricevuta di ritorno, e che nei sette giorni dal ricevimento della stessa la società non si è presentata per ricevere la consegna dei lavori;

- che pertanto, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, è in facoltà della Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto;

visto il parere favorevole espresso dai dirigenti responsabili dei servizi interessati e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di dichiarare risolto il contratto, relativo ai lavori in oggetto, stipulato in forma commerciale in data 3/11/1997 tra l’Amministrazione Provinciale di Modena e l’amministratore unico della società Ditta Fratelli Munari di Romualdo s.r.l., via Provinciale n. 3, 41045 Montefiorino (MO), Munari Francesco, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del  codice civile;

- di riservarsi di agire per il risarcimento degli eventuali danni nella sede competente;

- di notificare il presente atto alla Ditta Fratelli Munari di Romualdo s.r.l., Via Provinciale n. 3, 41045 Montefiorino (MO) dando atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente secondo le modalita’ di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120  giorni dalla data di notifica del presente atto; è inoltre possibile adire l’autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti soggettivi;

- di dare atto che pertanto per il nuovo affidamento dei lavori in oggetto si provvederà a mezzo trattativa privata su proposta del Direttore dei lavori previa richiesta scritta di almeno tre preventivi a ditte di fiducia della Amministrazione;

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to RONCHETTI GIORGIO

La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.

IL V. SEGRETARIO GENERALE

__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena,  24/07/1998

IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ANTONIOLLI BIANCA	F.to RONCHETTI GIORGIO

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data 03/08/1998

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RONCHETTI GIORGIO

E’ copia conforme all’originale.

Modena, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________